## Feuil1
| CBTP(VP) | CBTE(VA) | CRTE | Ecart des coûts | Ecart des délais | IPC | IPD
Octobre | 2890 | 2930 | 2890 | -40 | -40 | 1.0138 | 1.0138
Novembre | 6810 | 7050 | 6970 | -80 | -240 | 1.0115 | 1.0352
Décembre | 10800 | 15070 | 14950 | -120 | -4270 | 1.008 | 1.3954
Janvier | 14400 | 18220 | 17970 | -250 | -3820 | 1.0139 | 1.2653
Février | 18130 | 18860 | 18510 | -350 | -730 | 1.0189 | 1.0403
Mars | 22110 | 21370 | 20960 | -410 | 740 | 1.0196 | 0.96653
Avril | 25900 | 22970 | 22680 | -290 | 2930 | 1.0128 | 0.88687
Mai | 29950 | 23660 | 23310 | -350 | 6290 | 1.015 | 0.78998
Juin | 33010 | 24550 | 24120 | -430 | 8460 | 1.0178 | 0.74371
Juillet | 33010 | 24550 | 24120 | -430 | 8460 | 1.0178 | 0.74371
VP = Le VP correspond au coût budgetés du travail planifiés
VA = Coût budgetés du travail effectué
CRTE = Coût Réel du travail effectué
Si l'écart des coûts est supérieur a 0 le projet est sur évalué au niveau des coûts a l'instant T et si elle est inférieur ses que les coûts ont été sous-évalués a l'instant T
Pour l'IPC ( Indice de performance des coûts illustre l'estimation du projet si il est supérieur a 1 il est défini comme surestimé sinon inférieur a 1 sousestimé
IPD(Indice de performance délai ) Illustre l'état actuel par raport au délai suppérieur a 1 en avance , inférieur a 1 en retard