## Feuil1
| CBTP(VP) | CBTE(VA) | CRTE | Ecart des coûts | Ecart des délais | IPC | IPD
Octobre | 2890 | 2930 | 2890 | -40 | -40 | 1.0138 | 1.0138
Novembre | 6810 | 5940 | 5960 | 20 | 870 | 0.99664 | 0.87225
Décembre | 10800 | 7772 | 7730 | -42 | 3028 | 1.0054 | 0.71963
Janvier | 13880 | 7772 | 7730 | -42 | 6108 | 1.0054 | 0.55994
VP = Le VP correspond au coût budgetés du travail planifiés
VA = Coût budgetés du travail effectué
CRTE = Coût Réel du travail effectué
Si l'écart des coûts est supérieur a 0 le projet est sur évalué au niveau des coûts a l'instant T et si elle est inférieur ses que les coûts ont été sous-évalués a l'instant T
Pour l'IPC ( Indice de performance des coûts illustre l'estimation du projet si il est supérieur a 1 il est défini comme surestimé sinon inférieur a 1 sousestimé
IPD(Indice de performance délai ) Illustre l'état actuel par raport au délai suppérieur a 1 en avance , inférieur a 1 en retard