## Feuil1
| CBTP(VP) | CBTE(VA) | CRTE | Ecart des coûts | Ecart des délais | IPC | IPD
Octobre | 2890 | 2930 | 2890 | -40 | -40 | 1.0138 | 1.0138
Novembre | 6120 | 6190 | 6810 | 620 | -70 | 0.90896 | 1.0114
Décembre | 14090 | 14210 | 10800 | -3410 | -120 | 1.3157 | 1.0085
Janvier | 16150 | 16420 | 14400 | -2020 | -270 | 1.1403 | 1.0167
Février | 16690 | 17060 | 18130 | 1070 | -370 | 0.94098 | 1.0222
Mars | 19100 | 19540 | 22110 | 2570 | -440 | 0.88376 | 1.023
Avril | 19100 | 19540 | 25900 | 6360 | -440 | 0.75444 | 1.023
Mai | 19100 | 19540 | 28280 | 8740 | -440 | 0.69095 | 1.023
VP = Le VP correspond au coût budgetés du travail planifiés
VA = Coût budgetés du travail effectué
CRTE = Coût Réel du travail effectué
Si l'écart des coûts est supérieur a 0 le projet est sur évalué au niveau des coûts a l'instant T et si elle est inférieur ses que les coûts ont été sous-évalués a l'instant T
Pour l'IPC ( Indice de performance des coûts illustre l'estimation du projet si il est supérieur a 1 il est défini comme surestimé sinon inférieur a 1 sousestimé
IPD(Indice de performance délai ) Illustre l'état actuel par raport au délai suppérieur a 1 en avance , inférieur a 1 en retard